## 📊 대시보드
생산성 관리 대시보드
📈 주요 지표 (Latest)
팀 완료율
93.6%
↑
시스템 신뢰도
99.3%
→
이번주 완료
18/32
🟡56%
배포 성공
100% (8/8)
✅
🟡 진행 중인 프로젝트
프로젝트 | 진행률 | 리드 | 마감
Asset Master | 45% | 웹개발자#1 | 2026-06-15
Team Dashboard | 70% | 웹개발자#2 | 2026-06-18
Travel/기타 | 55% | 웹개발자#2 | 2026-07-01

## 팀 현황
1-1. 팀원별 활동 현황
팀원 | 현재 프로젝트 | 진행률 | 완료 작업 | 블로킹 | 예상 완료
웹개발자 #1 | Asset Master P1 | 85% | 12개 | 0개 | 2026-06-15
웹개발자 #2 | Team Dashboard P2 | 70% | 8개 | 1개 | 2026-06-18
데이터분석가 | BM-P1 Analysis | 90% | 25개 | 0개 | 2026-06-10
평가자 AI | AUDIT-P1 Review | 100% | 18개 | 0개 | ✅완료
자동화전문가 | Phase 2 Cron | 95% | 32개 | 1개 | 2026-06-12
1-2. 팀원별 KPI
팀원 | 완료율 | 신뢰도 | 평균 소요시간 | 품질 점수
웹개발자 #1 | 92% | 98% | 2.5h/task | 9.2/10
웹개발자 #2 | 88% | 95% | 3.2h/task | 8.8/10
데이터분석가 | 95% | 99% | 1.8h/task | 9.5/10
평가자 AI | 100% | 100% | 1.2h/task | 9.8/10
자동화전문가 | 93% | 96% | 2.1h/task | 9.1/10

## 프로젝트 관리
2-1. 프로젝트 진행 현황
프로젝트 | 상태 | Phase | 진행률 | 리드 | 예상 완료 | 블로커
Asset Master | 🟡진행 | P1 | 45% | 웹개발자#1 | 2026-06-15 | DB최적화
BM-P1 | ✅완료 | Phase 2 | 100% | 평가자 | ✅ | -
DISCORD-BOT-P1 | ✅완료 | Full | 100% | 자동화 | ✅ | -
AUDIT-P1 | ✅완료 | Full | 100% | 평가자 | ✅ | -
Team Dashboard | 🟡진행 | P2 | 70% | 웹개발자#2 | 2026-06-18 | API연동
Travel/기타 | 🟡진행 | P2 | 55% | 웹개발자#2 | 2026-07-01 | 설계검토
2-2. Phase별 진행률
Phase | 완료 | 진행 | 대기 | 완료율
P0 | 4개 | 0개 | 0개 | 100%
P1 | 8개 | 2개 | 0개 | 80%
P2 | 3개 | 4개 | 2개 | 37%
P3+ | 0개 | 0개 | 5개 | 0%

## 자동화 시스템
3-1. Phase별 상태
Phase | 포트 | 상태 | 가동시간 | 요청/h | 신뢰도
Phase 2A | 3009 | 🟢ready | 14h 22m | 18 | 99.2%
Phase 2B | 3010 | 🟢ready | 328h 15m | 12 | 99.8%
Phase 2C | 3011 | 🟢ready | 327h 51m | 8 | 99.9%
3-2. Cron 작업 현황
작업 | 주기 | 마지막 실행 | 상태 | 신뢰도
CTB 자동갱신 | 5분 | 18:35 KST | ✅ | 100%
조직 상태 스냅샷 | 30분 | 18:30 KST | ✅ | 99%
메모리 백업 | 1시간 | 18:00 KST | ✅ | 99%
Phase 2 헬스체크 | 10분 | 18:37 KST | ✅ | 99.5%

## KPI & 목표
4-1. 핵심 KPI
KPI | 목표 | 현황 | 달성도 | 추세
완료율 | ≥90% | 93.6% | ✅ 104% | ↑
신뢰도 | ≥95% | 97.6% | ✅ 103% | →
응답시간 | <2.5h | 2.16h | ✅ 114% | ↓
결함율 | <5% | 3.2% | ✅ 64% | ↓
배포 성공율 | 100% | 100% | ✅ 100% | →

## 기간별 분석
5-1. 일일 현황
날짜 | 완료 | 진행 | 예정 | 효율 | 블로커
2026-06-09 | 4개 | 5개 | 8개 | 91% | 0개
2026-06-08 | 5개 | 3개 | 7개 | 94% | 1개
2026-06-07 | 3개 | 6개 | 9개 | 85% | 2개